## 全体タイムライン
アニメ SNS投稿スケジュール｜全体タイムライン
フェーズ | 期間目安 | 投稿頻度（X） | 主なコンテンツ
フェーズ0 制作発表前（ティザー） | 発表日まで | 週1〜2回 | 制作決定発表・ティザービジュアル ※ announcement-schedule.md を参照
フェーズ1 世界観開拓期 | 制作発表後〜放送3ヶ月前 | 週2〜3回 | キャスト・スタッフ・キャラ・世界観の核心情報
フェーズ2 加速期 | 放送3ヶ月前〜1ヶ月前 | 週3〜5回 | PV・放送局/配信情報・主題歌・全キャスト解禁
フェーズ3 クライマックス期 | 放送1ヶ月前〜放送開始 | 週5回〜毎日 | カウントダウン・第1話先行情報・放送開始告知
フェーズ4 放送中 | 放送期間全体 | 週4〜5回（放送日連動） | 放送当日リマインド・各話感謝・先行場面カット
フェーズ5 放送終了後 | 終了後2ヶ月以上 | 週2〜3回 | BD/DVD・配信情報・イベント・ファンアート紹介

## フェーズ別詳細
アニメ SNS投稿スケジュール｜フェーズ別詳細
■ フェーズ1｜世界観開拓期（制作発表後〜放送3ヶ月前）
週 | 投稿内容 | 推奨メディア | 備考
第1週 | キャスト第1弾発表（主人公・ヒロイン等主要役） | キャラ設定画＋キャスト名 | 声優コメントをセットにして声優ファン層へ波及
第2週 | スタッフ情報発表（監督・シリーズ構成・キャラデ） | スタッフビジュアル or テキスト | 過去作との接続で「期待値の根拠」を作る
第3週 | キャラクター第2弾（サブキャラ・ライバル） | 設定画
第4週 | 世界観・ストーリー第1弾（あらすじ・舞台） | コンセプトアート or ティザービジュアル | 設定の全量は開示せず余白を残す
第5〜8週 | キャスト追加・世界観深掘りをローテーション継続 | — | 推奨曜日：水・木・日
■ フェーズ2｜加速期（放送3ヶ月前〜1ヶ月前）
施策 | タイミング | 内容 | 備考
PV第1弾公開 | 放送90日前前後 | 世界観と音楽を軸にした「雰囲気重視」の映像
放送局・配信サービス発表 | 放送80日前前後 | どこで・いつ見られるかを明確に告知
PV第2弾公開 | 放送60日前前後 | キャラクターの動き・ストーリーの断片を追加
主題歌・楽曲情報解禁 | 放送50日前前後 | OP/ED情報＋アーティストへのクロス告知
全キャスト情報解禁 | 放送40日前前後 | キャスト一覧ビジュアル等でまとめて公開
各話タイトル情報 | 放送30日前前後（任意） | 話数が確定しているなら公開
キャスト陣コメント映像 | 放送前月 | 期待感の最大化とファンとの距離感縮小
■ フェーズ3｜クライマックス期（放送1ヶ月前〜放送当日）
タイミング | 投稿内容 | 推奨時刻 | 備考
放送30日前 | 「あと1ヶ月」告知＋全キャスト集合ビジュアル | 20:00〜22:00
放送14日前 | 「あと2週間」＋ローンチPV公開 or 先行場面カット | 20:00〜22:00
放送7日前 | 「あと1週間」＋第1話あらすじ・先行カット | 20:00〜22:00
放送3日前 | 「あと3日」＋視聴方法（局・配信）の最終案内 | 20:00〜22:00
放送前日 | 「明日放送開始」＋放送時刻・推奨ハッシュタグの告知 | 20:00〜22:00
放送当日 8:00〜9:00 | 「本日第1話放送です」宣言 | 8:00〜9:00
放送1時間前 | 放送時刻リマインド＋推奨ハッシュタグ告知 | 放送1H前
放送直後（〜30分以内） | 「第1話放送ありがとうございました」感謝投稿 | 放送終了後30分以内 | 見逃し配信URLを掲載
放送当日深夜〜翌日 | 先行場面カット公開（ネタバレ配慮済みの印象的なシーン） | 翌日20:00

## 放送中週次ルーティン
アニメ SNS投稿スケジュール｜放送中週次ルーティン（放送曜日：木曜深夜の場合）
曜日 | 投稿内容 | 投稿時刻 | 目的・ポイント
月曜 | 先行場面カット公開（今週放送分） | 20:00 | 週後半の放送への期待醸成。ネタバレにならない印象的なシーンを1〜3枚
水曜 | 次回話数タイトル＋あらすじ告知 | 20:00 | 視聴予約・リマインドの促進。「次回もお楽しみに」の定型文は避け、固有の見どころを一言添える
木曜（放送1時間前） | 放送時刻リマインド＋推奨ハッシュタグ告知 | 放送1H前 | ファンが感想を集約しやすいハッシュタグを明示。「ぜひリアルタイムで」の声かけ
木曜（放送直後） | 「第X話ご視聴ありがとうございました」感謝投稿 | 放送終了〜30分以内 | 各話固有のメッセージを1文添える。見逃し配信URLを必ず記載
金曜 | 放送回の振り返り投稿・感想ハッシュタグ紹介 | 20:00〜21:00 | 公式が選んだ「今週の1シーン」をハイライト。ファンへのリスペクトを示す
日曜 | 週次コンテンツ（キャラ深掘り・スタッフコメント等） | 20:00 | 週末エンゲージメント維持
■ 特別投稿タイミング（放送中イレギュラー対応）
タイミング | 対応内容 | 備考
中盤（5〜6話放送後） | 「折り返し」投稿。前半の総括＋後半への期待告知
最終回1週前 | 「次回最終回」宣言。事前のドキドキ感を共有
最終回当日 | 放送前リマインド → 放送直後感謝 → 翌日総括 の3点セット

## 投稿頻度・ハッシュタグ
アニメ SNS投稿スケジュール｜頻度・ハッシュタグまとめ
■ フェーズ別投稿頻度（プラットフォーム別）
フェーズ | 期間目安 | X（Twitter） | Instagram | YouTube
世界観開拓期 | 制作発表後〜3ヶ月前 | 週2〜3回 | 週1〜2回 | 月1〜2回（PV・設定動画）
加速期 | 3ヶ月前〜1ヶ月前 | 週3〜5回 | 週2〜3回 | 月2〜3回
クライマックス期 | 1ヶ月前〜放送開始 | 毎日〜週5回 | 週3〜4回 | 週1〜2回（PV・特報）
放送中 | 放送期間全体 | 週4〜5回（放送日連動） | 週2〜3回 | 週1回（次回予告・振り返り）
放送終了後 | 終了後2ヶ月以上 | 週2〜3回 | 週1〜2回 | 月1〜2回（BD/DVD告知等）
■ ハッシュタグ戦略
カテゴリ | 例 | 用途 | 推奨タグ数 | 備考
公式タグ | #作品名 | 全投稿に必ず添付。ファンの感想集約地点 | 必須
話数タグ | #作品名_第X話 | 各話放送日に使用。リアルタイム盛り上がりの核 | 放送当日必須
イベントタグ | #作品名_X周年 / #作品名_BD | キャンペーン・記念投稿専用 | イベント時のみ
ジャンルタグ | #アニメ #今期アニメ #深夜アニメ | 新規ファン獲得のためのリーチ拡大 | 1〜2個
発表〜放送前 | 上記を組み合わせ | — | 3〜5個 | 多すぎるとスパム感が出る
放送中（放送当日） | 公式タグ＋話数タグに絞る | — | 2〜3個 | シンプルに絞ることが最も効果的
放送終了後 | 公式タグ中心 | — | 2〜4個

## 投稿前チェックリスト
アニメ SNS投稿スケジュール｜投稿前チェックリスト
確認 | チェック項目 | 補足
□ | 場面カットに未放送エピソードのネタバレが含まれていないか
□ | キャストのコメントを誤引用していないか
□ | 放送局・配信サービスの情報が最新かつ正確か
□ | 視聴者の感想引用時に個人を特定・傷つける内容がないか
□ | 競合他社・他作品の名指し・過度な比較が含まれていないか
□ | 「最高傑作」「史上最高」等の根拠なき誇大表現がないか
□ | 推奨ハッシュタグの数・内容が適切か
□ | 見逃し配信URLが正しく機能するか確認済みか
□ | 放送時刻・放送局情報に誤りがないか