## 全体タイムライン
ゲーム SNS投稿スケジュール｜全体タイムライン
フェーズ | 期間目安 | 投稿頻度（X） | 主なコンテンツ
フェーズ0 発表前（ティザー） | 発表日まで | 週1〜2回 | ティザービジュアル・PV公開 ※ announcement-schedule.md を参照
フェーズ1 情報開拓期 | 発表後〜発売3ヶ月前 | 週2〜3回 | キャラ紹介・ゲームシステム・世界観の核心情報
フェーズ2 加速期 | 発売3ヶ月前〜1ヶ月前 | 週3〜5回 | 事前登録・PV第2弾・体験版・メディアレビュー連動
フェーズ3 クライマックス期 | 発売1ヶ月前〜発売当日 | 週5回〜毎日 | カウントダウン・最終PV・発売日告知・感謝投稿
フェーズ4 継続運用期 | 発売後〜 | 週3〜5回 | アップデート・イベント・コラボ・周年・UGC活用
ゲーム種別による差分
観点 | コンシューマーゲーム | スマホアプリゲーム | 備考
発表〜発売の期間 | 6ヶ月〜1年以上 | 事前登録から平均60日前後
最重要フェーズ | 発売3ヶ月前〜当日 | 事前登録開始〜リリース当日
継続運用の軸 | DLC・アップデート・周年 | 定期イベント・ガチャ更新・コラボ
推奨投稿時間（継続） | 20:00〜22:00 | 12:00・20:00〜22:00の2段構え

## フェーズ別詳細
ゲーム SNS投稿スケジュール｜フェーズ別詳細
■ フェーズ1｜情報開拓期（発表後〜発売3ヶ月前）
週 | 投稿内容 | 推奨メディア | 備考
第1週 | キャラクター第1弾詳細設定 | キャラクターシート or 立ち絵 | 推奨曜日：水・木・日
第2週 | ゲームシステム紹介第1弾 | スクリーンショット or 説明図 | 1投稿1トピック厳守
第3週 | キャラクター第2弾 | 立ち絵・設定画
第4週 | 世界観・ロア公開（用語・世界の成り立ち） | コンセプトアート or 設定資料 | 設定の全量は開示せず余白を残す
第5週以降 | キャラ・システム・世界観をローテーションで継続 | — | 投稿頻度：週2〜3回
■ フェーズ2｜加速期（発売3ヶ月前〜1ヶ月前）
施策 | タイミング | 内容 | 備考
事前登録開始告知 | 発売90日前前後 | 事前登録URL・特典内容を明確に告知 | 特典ビジュアルを添付
事前登録マイルストーン報告 | 10万・30万・50万人等の節目 | 達成感謝＋次の目標を共有
PV第2弾公開 | 発売70日前前後 | ゲームプレイの実際を見せる映像
体験版・クローズドβ告知 | 発売60日前前後 | 参加方法・期間・対応機種を明示
メディアレビュー解禁告知 | レビュー記事公開と同時 | 掲載メディア名を記載して信頼感を添える
スタッフインタビュー・開発秘話 | 月1回程度 | 「作り手の顔」を見せてブランドへの共感を深める
コラボ・タイアップ発表 | 確定次第 | 他IPや著名クリエイターとの連携
■ フェーズ3｜クライマックス期（発売1ヶ月前〜発売当日）
タイミング | 投稿内容 | 推奨時刻 | 備考
発売30日前 | 「あと1ヶ月」告知＋総まとめビジュアル | 20:00〜22:00
発売14日前 | 「あと2週間」＋未公開情報の小出し解禁 | 20:00〜22:00
発売7日前 | 「あと1週間」＋最終PVまたはローンチトレーラー公開 | 20:00〜22:00
発売3日前 | 「あと3日」＋予約・購入導線の最終強調 | 20:00〜22:00
発売前日 | 「明日リリース」＋DL方法・起動時刻の案内 | 20:00〜22:00
発売当日 0:00 | ダウンロード開始宣言・ストアリンク（深夜リリースの場合） | 0:00 | 深夜リリース時のみ
発売当日 8:00〜9:00 | 「本日リリースです」起床層への告知 | 8:00〜9:00
発売当日 12:00 | 昼休み層へのリマインド＋インフルエンサー実況誘導 | 12:00
発売当日 20:00〜21:00 | 夜間層への感謝投稿＋初日プレイ感想拡散 | 20:00〜21:00
■ フェーズ4｜継続運用期（発売後）の週次ローテーション
曜日例 | コンテンツ種別 | 目的 | 備考
月曜 | アップデート・メンテナンス告知 | 情報提供・不満先取り | 週初めに情報を出し切る
水曜 | ゲーム内イベント情報・新コンテンツ紹介 | 継続プレイの動機付け
金曜 | ユーザー投稿紹介（UGC活用）or キャンペーン告知 | コミュニティ活性化
日曜 | 週末ログイン促進 or 実績・記念日投稿 | エンゲージメント維持

## 投稿頻度・時間帯
ゲーム SNS投稿スケジュール｜頻度・時間帯まとめ
■ フェーズ別投稿頻度（プラットフォーム別）
フェーズ | 期間目安 | X（Twitter） | Instagram | YouTube
情報開拓期 | 発表後〜3ヶ月前 | 週2〜3回 | 週1〜2回 | 月2〜3回（PV・設定動画）
加速期 | 3ヶ月前〜1ヶ月前 | 週3〜5回 | 週2〜3回 | 月3〜4回
クライマックス期 | 1ヶ月前〜発売当日 | 毎日〜週5回 | 週3〜4回 | 週1〜2回（トレーラー等）
継続運用期 | 発売後〜 | 週3〜5回 | 週2〜3回 | 月2〜4回（アップデート解説等）
■ 投稿時間帯の優先度（フェーズ共通）
優先度 | 時間帯 | 理由 | 推奨シーン
最高 | 20:00〜22:00 | ゲーム・エンタメ層の活動ピーク。帰宅後リラックスモード | 全フェーズ・全投稿
高 | 18:00〜20:00 | 帰宅途中〜夕食時 | 重要告知の補完
中 | 12:00〜13:00 | 昼休み帯 | スマホゲームのイベント告知等
補助 | 8:00〜9:00 | 発売当日・重大発表時の宣言投稿のみ | 発売当日・情報解禁当日限定
避ける | 1:00〜7:00 | 深夜〜早朝（リーチが著しく低下） | —

## 投稿前チェックリスト
ゲーム SNS投稿スケジュール｜投稿前チェックリスト
確認 | チェック項目 | 補足
□ | 未発表情報・ネタバレが含まれていないか
□ | メンテナンス・障害情報と混同されるトーンになっていないか
□ | ユーザーの不満に対する配慮を欠いた内容になっていないか
□ | コンシューマー版・スマホ版で内容が混在していないか
□ | 競合他社の名指し・過度な比較が含まれていないか
□ | 「業界初」「唯一無二」等の根拠なき誇大表現がないか
□ | ハッシュタグの数・内容が適切か（多すぎないか）
□ | URLリンクが正しく機能するか確認済みか
□ | 画像・動画の解像度・アスペクト比が正しいか